## КС-3 20
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор | [6 empty] | по ОКПО
наименование организации, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) |  | МБУЗ "Городская клиническая больница № 123", г. Москва, ул. Здоровья, д. 1, тел. 8 (123) 456-78-90 | [5 empty] | 12345000
Подрядчик (субподрядчик) |  | ООО "Надежный подрядчик", г. Москва, ул. Мира, д. 10 Тел. (499) 456-78-90 | [5 empty] | 12345678
Стройка |  | Строительство одноэтажного некапитального строения, г. Москва, ул. Здоровья, д. 1 | [5 empty] | -
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 41.20
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 12345/9-1
[6 empty] | дата |  | 01.09.2022
[7 empty] | Вид операции | -
|  |  | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчётный период
[7 empty] | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 30.09.2022 |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненых работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчётный месяц влючительно | в том числе за отчётный период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
в том числе:
1 | Этап 1-2. Проектирование; Инженерные изыскания |  |  |  | 2122915.92
2 | Этап 3 Земляные работы |  |  |  | 367203
3 | Этап 4. Изготовление, поставка и монтаж 50 % фундаментных свай |  |  |  | 853953.34
4 | Этап 5. Изготовление, поставка и монтаж 50 % фундаментных свай |  |  |  | 853953.34
5 | Этап 6. Фундаменты |  |  |  | 1220996.93
6 | Этап 7. Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций |  |  |  | 2650663.89
7 | Этап 8. Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций |  |  |  | 2650663.89
8 | Этап 9. Изготовление, поставка и монтаж 25% готовых металлоконструкций |  |  |  | 2650663.89
9 | Этап 10. Изготовление, поставка и монтаж 25% готовых металлоконструкций |  |  |  | 2650663.89
10 | Этап 11. Ограждающие конструкции |  |  |  | 1681652.08 |  | 1681652.08
11 | Этап 12. Внутренние работы. Помещение 1 |  |  |  | 1438094.63 |  | 1438094.63
12 | Этап 13. Внутренние работы. Помещение 2 |  |  |  | 412801.99 |  | 412801.99
13 | Этап 14. Внутренние работы. Помещение 3 |  |  |  | 632619.14 |  | 632619.14
14 | Этап 15. Внутренние работы. Помещение 4 |  |  |  | 717701.97 |  | 717701.97
15 | Этап 16. Внутренние работы. Помещение 5 |  |  |  | 919744.4 |  | 919744.4
16 | Этап 17. К наружная |  |  |  | 180037.46 |  | 180037.46
17 | Этап 18. Т наружное |  |  |  | 2650663.89 |  | 2650663.89
18 | Этап 18. В наружное |  |  |  | 2650663.89 |  | 2650663.89
19 | Этап 19. ЭС и освещение наружное |  |  |  | 1681652.08 |  | 1681652.08
20 | Этап 20. Благоустройство и прочие работы |  |  |  | 1438094.63 |  | 1438094.63 | 1438094.63
| Итого |  |  |  | 30425404.25 |  | 14403726.16 | 1438094.63
| НДС 20% |  |  |  | 6085080.85 |  | 2880745.232 | 287618.926
| Всего с учётом НДС |  |  |  | 36510485.1 |  | 17284471.392 | 1725713.556
Заказчик (генподрядчик) |  | Директор Иванов |  |  |  |  | Иванов И.И.
М.П.
Подрядчик (субподрядчик) |  | Генеральный директор Петров |  |  |  |  | Петров П.П.
М.П.